## Innledning
Prosjektbeskrivels for oppbygging av skoleskipet S/Y Mohawk II av Oslo - av Knut Sørensen og Erik Berg
Forutsetninger:
Vi forutsetter at det er etablert finansieringsløsning som tilsier at det skal være mulig å gjennomføre byggingen i løpet av ca 12 mnd.
Vi forventer at det skal benyttes ca 10 - 12000 båtbygger timer.
Vi forutsetter ca 4 - 6 000 timer av Sjøkorpset og dets medlemmer
Vi forutsetter at vi kan benytte 2 - 3 årsverk, tilsvarende 3 - 5000 timer med hjelpearbeidere fra Aetat i Fredrikstad (starter 1/4!)
Vi forutsetter også at gaver som doneres av private givere ikke forsinker prosjektet i forbindelse med montering etc.
Vi estimerer at materialer må bestilles med en forventet tørke og leveringstid på intill 3 mnd.
Det er nødvendige at tegninger av for eksempel. rigg og annet vil være ferdig utarbeidet og godkjent av sjøkorpsets styre i løpet av tidlig vår 05.
Organisering av prosjektet:
Oppdragsgiver: Sjøkorpset ved styret.
Utførende vil være: Utelukkende FMC og medlemmer i Sjøkorpset/MV
Dokumentasjon: Dette vil være resurs som leies inn av Sjøkoprset og som rapporterer direkte til Sjøkorpsets styre eller den Sjøkorpset utpeker.
Prosjektet skal etablere en byggekomite eller prosjektstyringsgruppe.
Medlemmer skal være:
Fra Sjøkorpset: Prosjektleder og Styrets materialforvalter (Sjøkorpset må videre organisere sine egne aktiviteter under Rune)
Fra FMC: Daglig leder i FMC Knut Sørensen og den som blir operativ leder (Bas for byggearbeider)
I tillegg vil eventuell dokumentasjonsansvarlig bli kalt inn ved behov.
Rapportering:
Det vil bli avholdt ukentlig møte.
Møte skal gjennomføres på 1 time.
Målsetning er prosjektstyring, planlegging, rapportering og økonomisk oversikt, fremdriftsplaner, budsjetter samt fordeling av oppgaver.
FMC skal ha hovedfokus på det båtbygger messige
SK skal ha hovedfokus på estetikk og overflate, organisering og teknisk
Forkortelser:
Sjøkorpset SK
Styringsgruppe SG
Fredrikstad Maritime Center
Prosjektleder - PL

## Fase 1 Oppstart
Fase 1 | Oppstart
Dokumentasjon og planlegging
| Oppstart | Anvsar | Frist
| Organisering | SK
| Avbilding | SG
| Merking | SG
| Oppmåling | SG
| Beregning og behov matriell | SG
Utarbeide planer/tegninger
| Rigg | SG
| Kjøl | SG
| Motor/Fremdrift | SG
| Elektrisk | SG
| VVS | SG
Demontering
| Riving av krybbe | FMC/SK
| Innvendig kledning | FMC/SK
| Dørker | FMC
| Skott | FMC
| Hekk | FMC
| Kjøl | FMC
| Kjølstokk | FMC
| Ror | FMC
| Motor | FMC
| Fremdrift | FMC
| Teknisk | FMC
| Ankervinsj | FMC
| Dekkshus/Utstyr | FMC
| 3+2 resurser |  | 2005-05-15

## Fase 2 Bestilling
Fase 2 | Oppstart bygging
Bestilling og forarbeid
| Bestilling | Anvsar | Frist
| Trevirke |  | 2005-05-15
| Rigg |  | 2005-06-01
| Motor | SK | 2005-06-15
| Fremdrift | SK | 2005-06-15
2005-06-15
Forarbeid
| Støping av kjøl |  | 2005-10-01
| Bytte av spanter | FMC | 2005-11-01
| Retting av spring og stivhet | FMC | 2005-07-01
| Elektrisk | SK | 2005-10-01
| VVS | SK | 2005-10-01
2005-10-01

## Fase 3 Bygging
Fase 3 | Bygging
Utførelse
| Element | Anvsar | Frist
| Montering av kjøl | FMC | 2005-11-01
| Oppbygging hekk | FMC | 2005-10-01
| Montering av ror og ror mekanisme | FMC | 2005-02-01
| Kledning | FMC | 2005-01-01
| Innvendig | SK | 2005-02-01
| Dekk | FMC | 2005-03-01
| Tredetaljer | FMC/SK | 2005-05-01
| Motor | SK | 2005-02-01
| El. | SK | 2005-03-01
| VVS | SK | 2005-03-01
| Innredning | SK/FMC | 2005-05-01
| Kosmetisk/lakk | SK | 2005-05-01
| Ferdig |  | 2005-05-01